## 工程估驗款
案名：「新北市林口工一市地重劃開發工程第一標」
議價流程自檢表
工程估驗款
	承辦單位檢核	檢核項目
議價前準備資料
1		核定底價信封(含剪刀、膠水等文具)
2		議價紀錄(如附件1)
3		本工程契約書、印模單(含印泥)
4		本次變更設計核定底價簽
5		廠商報價單
6		發給廠商資料(契約變更授權書、廠商聲明書、營造業聲明書、標單)
7		上級機關監辦函文
8		提前布置會場，並通知主持人、會計、政風等監辦單位參加議價會議
9
議價前置作業
8		檢核廠商資料有無備妥(聲明書、授權書等資料吻合)
9		承商公司章是否與契約相符
	開始議價
12		承商填具報價單資料，主持人確認有無進入預算價，倘進入預算開核定底價封
13		議價結果有進入底價，由主持人宣布決標
14		議價結果未進入底價，由主持人宣布廢標
	議價完成
16		承辦人依據議價過程填具議價紀錄，確認金額內容無誤後簽名
17		承辦人確認廠商針對議價過程有無異議
18		給主持人確認有無誤繕
19		給會計、政風等單位確認有無誤繕
20		給上級機關確認有無誤繕
	發議價紀錄及後續議定書製作
21		契約數及變更數與契約及議定書相符
22		截至上期已估驗金額正確
23		各工項數量與數量計算表相符
24		各工項數量、單價之橫乘及金額加總核算正確
25		各工項累計數量及金額未超過契約(或變更議定後)數量及金額
26		撥付末期估驗者(僅餘保留款5%未請領)，各項次累計估驗數量及金額與結算數相符
27		已簽准辦理契約變更但尚未議定之新增工項先行計價者，以預算單價80%核算
28		除保險費、營業稅外之各項間接工程費已按合理比例核算(已量化之間接工程費項目除外)
29		具營建剩餘物料回收販賣價金者，各工項數量、單價之橫乘及金額加總核算正確
	其他
30		有物價指數調整者，已依契約規定核算，並已扣除不予調整項目
31		適用物價指數調整者，經議價之工項已以議定月份為物價調整基礎核算
32		有物價指數調整者，超估扣回之工項已按原估驗月份之物價指數核算
33		有工程預付款者，已依契約規定按比例扣回
檢附資料
34		已檢附前期查估紀錄(第1期估驗者免附)
35		已檢附監造單位審核函及簽辦單
36		契約未訂請款帳號者，已檢附承商存摺影本且帳號與前期一致，並蓋有公司大小章，更換帳號者已檢附相關簽呈（承商來函及簽辦）
37		屬共同投標者，已檢附共同投標協議書影本及當期估驗價金拆分表
38		不適用物價指數調整者，已檢附承商不適用物價指數調整款聲明書影本
39		屬統包請領設計費者，已檢附符合請款要件之相關證明資料（核定函等）
40		由估驗款抵扣罰款者，已檢附罰款簽文
41		第1期估驗者，已檢附招標預算簽、決標用印簽、契約書
42		第1期估驗者，已檢附通知開工函、開工報告
43		第1期估驗者，已檢附整體施工計畫及整體品質計畫提報函及核定函
44		請領保險費者，已檢附保險單收據及核定函
45		變更尚未議定之新增工項先行計價者，已檢附變更預算簽准文
46		變更設計議定後次期估驗者，已檢附變更預算簽、議定用印簽及加繳之履約保證金存入收據
47		撥付尾款者，已檢附結算簽、結算書、結算驗收證明書、保固金繳納收據(依「新北市政府公共工程驗收付款標準作業程序」規定)